2015年下半年教师专业发展培训主要工作进程表

| 序号 | 主要工作和进程 | 时间 | 具体工作内容 | 参加单位和人员 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年6月22日—7月22日教师基本信息数据充实、更新及完善 | 6月22日—7月22日 | 教师基本信息数据充实、更新及完善 | 中小学相关教师、平台管理员和学校相关人员 | 各地教育局、各中小学校 |
| 2 | 2015年6月22日—7月22日培训项目申报、审核、发布 | 6月22日—7月6日 | 受理培训项目申报 | 各级培训机构、教育行政部门 | 各级教育行政部门、培训机构 |
|  |  | 7月7日—7月21日 | 完成培训项目审核 | 各级教育行政部门、有关专家 | 各级教育行政部门 |
|  |  | 7月22日 | 培训项目正式发布 | 各级教育行政部门、培训机构 | 各级教育行政部门 |
| 3 | 2015年7月23日—9月20日教师自主选课、学校审核和培训机构复核 | 7月23日—8月26日 | 选课窗口开放，供教师浏览培训项目菜单 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
|  |  | 8月27日—9月3日 | 教师第一轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
|  |  | 9月1日—9月5日 | 校长对第一轮选课进行审核 | 中小学校长及有关人员 | 各中小学 |
|  |  | 9月6日—9月7日 | 培训机构扩班申请 | 培训机构有关人员 | 各培训机构 |
|  |  | 9月8日 | 各级教育行政部门受理扩班 | 各级教育行政部门 | 各级教育行政部门 |
|  |  | 9月9日—9月10日 | 培训机构受理复核 | 培训机构有关人员 | 各培训机构 |
|  |  | 9月11日—9月16日 | 教师第二轮选课 | 全体中小学教师、培训平台管理员 | 各教育局、培训机构 |
|  |  | 9月17日—9月18日 | 校长对第二轮选课进行审核 | 中小学校长及有关人员 | 各中小学 |
|  |  | 9月19日—9月20日 | 培训机构受理复核 发放培训通知书 | 培训机构有关人员 | 各培训机构 |
| 4 | 2015年9月21日—2016年1月31日 举办各项教师培训班 | 2015年9月21日—2016年1月31日 | 举办各项教师培训班 | 培训机构、培训学员 | 各培训机构 |